| Муниципальное образование Октябрьский район АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| « | 19 | » | апреля | 20 | 17 | г. |  | № | 851 |
| пгт. Октябрьское |

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

по внедрению персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

в Октябрьском районе с 01.09.2017

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р, в целях совершенствования системы дополнительного образования:

- Утвердить:

1.1. План мероприятий («дорожной карты») по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Октябрьском районе с 01.09.2017 согласно приложению № 1.

1.2. Состав рабочей группы по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Октябрьском районе с 01.09.2017 согласно приложению № 2.

2. Разместить постановление на официальном веб-сайте Октябрьского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Октябрьского района по социальным вопросам Галееву Т.Г.

Исполняющий обязанности

главы Октябрьского района                                                                                       Н.Г. Куклина

Приложение № 1

к постановлению администрации Октябрьского района

от «19» апреля  2017 года № 851

План мероприятий («дорожная карта») по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

в Октябрьском районе с 01.09.2017

| № | Наименование контрольной точки | Плановая дата достижения контрольной точки | Результат | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие муниципального правового акта о введении персонифицированного финансирования на территории Октябрьского района с 01.09.2017 | 30.04.2017 | Правовой акт администрации Октябрьского района устанавливающий: - порядок предоставления Сертификатов; - категории детей и их количество, которым будут выдаваться сертификаты на территории Октябрьского района (возрастной диапазон, дети-инвалиды, дети с ОВЗ и т.д.); - приоритетные направления программ (при необходимости), которые будут финансироваться по Сертификату; - иные мероприятия и целевые показатели | Управление образования и молодёжной политики администрации Октябрьского района | Согласование проекта правового акта администрации Октябрьского района с Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округ - Югры до 20.04.2017 |
| 2. | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Октябрьском районе на 2016-2020 годы» в части включения мероприятий по обеспечению получения образования детей в рамках системы персонифицированного финансирования | 30.04.2017 | Правовой акт администрации Октябрьского района | Управление образования и молодёжной политики администрации Октябрьского района | - |
| 3. | Принятие муниципального правового акта об установлении значений параметров и коэффициентов для определения нормативной стоимости образовательной программы в рамках системы персонифицированного финансирования (в разрезе направленностей программ) | 30.04.2017 | Правовой акт администрации Октябрьского района | Управление образования и молодёжной политики администрации Октябрьского района | - |
| 4. | Принятие муниципального правового акта об утверждении стоимости Сертификата | 30.04.2017 | Правовой акт администрации Октябрьского района | Управление образования и молодёжной политики администрации Октябрьского района | Номинал рекомендовано определять как «объем запланированного бюджета/число всех сертификатов» |
| 5. | Сбор и обобщение информации о количестве детей в Октябрьском районе в разрезе категорий (возрастной диапазон, дети-инвалиды, дети с ОВЗ, победители олимпиад и т.д., в том числе уже получающие услуги в муниципальных учреждениях дополнительного образования (далее - МУДО) | 25.04.2017 | Определено среднее количество программ (услуг), получаемых 1 ребенком | Управление образования и молодёжной политики администрации Октябрьского района | - |
| 6. | Определение нормативной стоимости дополнительных общеразвивающих программ по направлениям в разрезе стоимостных групп (туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, естественно-научная, художественная, техническая, социально-педагогическая) | 01.05.2017 | Определение нормативной стоимости программ | Управление образования и молодёжной политики администрации Октябрьского района | - |
| 7. | Проведение широкой информационно-разъяснительной работы среди родителей и общественности с проведением анкетирования (можно через предварительный сбор заявлений от всех желающих, не только от родителей, дети которых уже посещают МУДО) | до 30.04.2017, далее - постоянно | Информационные ролики, информационная кампания в СМИ, раздаточный материал, родительские собрания Определение востребованности программ и определение наиболее массового возраста детей, среди которых востребованы программы дополнительного образования, категории получателей Сертификата, условий предоставления, распределение программ (доля каждой) на которую будет направляться средства Сертификата | Управление образования и молодёжной политики администрации Октябрьского района | - |
| 8. | Проведение маркетингово-информационной кампании среди поставщиков услуг дополнительного образования детей с привлечением негосударственных поставщиков | 20.04.2017 - 20.05.2017 | Определение поставщиков, работающих на территории Октябрьского района, оказывающих востребованные услуги; привлечение (расширение) круга негосударственных поставщиков услуг | Управление образования и молодёжной политики администрации Октябрьского района | - |
| 9. | Принятие муниципального правового акта о статусе муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере «Физическая культура и спорт» с 01.01.2018 (статус – МУДО или организация спорта) | 01.06.2017 | Правовой акт администрации Октябрьского района, на основании которого принимается решение о переводе учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта на персонифицированное финансирование | Отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района | - |
| 10. | Определение муниципальной уполномоченной организации (при необходимости Устав привести в соответствие, провести соответствующие организационно-штатные мероприятия) или принятие правового акта об отборе социально-ориентированной некоммерческой организации в качестве уполномоченной организации | 15.05.2017 | Выбор организации, которая будет осуществлять платежи по Сертификатам поставщикам услуг дополнительного образования детей с 01.09.2017, далее – с 01.01.2018 | Управление образования и молодёжной политики администрации Октябрьского района | - |
| 11. | Включение уполномоченных организаций в информационную систему персонифицированного финансирования дополнительного образования (далее – ПФДО) | 15.05.2017 | В информационную систему включена муниципальная уполномоченная организация | Управление образования и молодёжной политики администрации Октябрьского района | - |
| 12. | Формирование реестра поставщиков услуг (в том числе негосударственных) и включение поставщиков образовательных услуг в региональную информационную систему ПФДО | 15.04.2017 | Поставщики услуг включены в Региональную информационную систему ПФДО | Управление образования и молодёжной политики администрации Октябрьского района | - |
| 13. | Проведение сертификации программ и создание реестра образовательных программ | 30.04.2017 | Программы включены в Региональную информационную систему ПФДО | Управление образования и молодёжной политики администрации Октябрьского района | - |
| 14. | Формирование реестра Сертификатов, действующих с 01.09.2017 | 19.05.2017 | Сформирован реестр Сертификатов с учетом категорий детей (присвоены номера и т.д.) | Управление образования и молодёжной политики администрации Октябрьского района | - |

Приложение 2

к постановлению администрации Октябрьского района

от «19» апреля  2017 года № 851

Состав рабочей группы по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Октябрьском районе с 01.09.2017

(далее - Рабочая группа)

- заместитель главы администрации Октябрьского района по социальным вопросам, председатель Рабочей группы

- заместитель главы администрации Октябрьского района по экономике, финансам, председатель Комитета по управлению муниципальными финансами вопросам администрации Октябрьского района

- начальник Управления образования и молодёжной политики администрации Октябрьского района

- заведующий отделом культуры и туризма администрации Октябрьского района

- заведующий отделом физической культуры и спорта администрации Октябрьского района

- экономист отдела культуры и туризма администрации Октябрьского района

- заведующий планово-экономического отдела Управления образования и молодёжной политики администрации Октябрьского района

- директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Новое поколение»

- директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» с.Перегребное

- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного образования «Районная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва»

- директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Районная школа искусств»

- представитель родительской общественности (по согласованию)