Приложение 3 к приказу   
Депобразования и науки Югры

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# План мероприятий по реализации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Концепции развития психологической службы в системе общего образования и среднего профессионального образования в Российской Федерации на период до 2025 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок** | **Ответственный исполнитель** | **Планируемые результаты** |
|  |  |  |  |  |
|  | 1. **Совершенствование нормативной правовой базы психологической службой в системе общего образования и среднего профессионального образования Ханты -Мансийского автономного округа – Югры** | | | |
| 1 | Разработка и утверждение Концепции развития системы психологической службы  в системе общего образования и среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Концепция) | 2023 год,  III квартал | Депобразования и науки Югры  АУ «Институт развития образования»  БУ «Сургутский государственный  Университет»  БУ «Сургутский государственный  педагогический университет» | Концепция развития системы психологической службы  в системе общего образования и среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 2 | Разработка и утверждение Положения о психологической службе системе общего образования и среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Служба) | 2023 год,  III квартал | Депобразования и науки Югры  АУ «Институт развития образования»  БУ «Сургутский государственный  Университет»  БУ «Сургутский государственный  педагогический университет» | Положение о психологической службе в системе общего образования и среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 3 | Разработка положения о деятельности Координационного совета по развитию психологической службы в системе общего образования и среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее -Координационный совет) | 2023 год,  III квартал | Депобразования и науки Югры  АУ «Институт развития образования»  БУ «Сургутский государственный  Университет»  БУ «Сургутский государственный  педагогический университет» | Положение о деятельности Координационного совета по развитию психологической службы системе общего образования и среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Актуализация Плана мероприятий по реализации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Концепции развитияпсихологической службы в системе общего образования и среднего профессионального образования в Российской Федерации на период до 2025 года | 2023 год | Депобразования и науки Югры,  АУ «Институт развития образования»,  БУ «Сургутский государственный  университет»,  БУ «Сургутский государственный  педагогический университет»,  Муниципальные органы управления в сфере образования,  образовательные организации | План мероприятий по реализации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Концепции развития психологической службы в системе общего образования и среднего профессионального образования в Российской Федерации на период до 2025 года |
| **2. Совершенствование механизмов управления психологической службой в системе общего образования и среднего профессионального образования Ханты -Мансийского автономного округа – Югры** | | | | |
| 5 | Организация деятельности рабочей группы по подготовке проектов Положения о психологической службе системе общего образования и среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Положения о деятельности Координационного совета по развитию психологической службы системе общего образования и среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | II квартал 2023 год | Депобразования и науки Югры,  АУ «Институт развития образования»,  БУ «Сургутский государственный  университет»,  БУ «Сургутский государственный  педагогический университет»,  Муниципальные органы управления в сфере образования,  образовательные организации. | Проект Концепция развития системы психологической службы  в системе общего образования и среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  Проект Положения о психологической службе в системе общего образования и среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 6 | Внедрение Концепции развития системы психологической службы  в системе общего образования и среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 2023 год, далее постоянно | Депобразования и науки Югры АУ «Институт развития образования» | Организация деятельности психологической службы в системе общего образования и среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не региональном, муниципальном и институциональном уровне |
| 7 | Организация деятельности  Координационного совета по реализации Концепции развития системы психологической службы  в системе общего образования и среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 2022-2025 гг., | Депобразования и науки Югры,  АУ «Институт развития образования»,  БУ «Сургутский государственный  университет»,  БУ «Сургутский государственный  педагогический университет»,  Муниципальные органы управления в сфере образования,  образовательные организации | Протоколы заседаний |
| 8 | Обеспечение деятельности главного внештатного педагога-психологов системе образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 2022-2025 гг., | Депобразования и науки Югры,  АУ «Институт развития образования», | Отчет о работе |
| 9 | Проведение мониторинга реализации Комплекса мер по развитию Службы на муниципальном и институциональном уровнях. | 2024 г.,  ежегодно, II квартал | Депобразования и науки Югры  АУ «Институт развития образования» | Аналитический отчет,  размещенный в сети интернет |
| 10 | Проведение окружного совещания по вопросам организации и обеспечения деятельности организации деятельности Службы | август 2023 год | Депобразования и молодежи Югры АУ «Институт развития образования» | Совещание специалистов психологической службы образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам организации и деятельности Службы |
| 11 | Организация деятельности мобильных групп экстренной (неотложной) психологической помощи несовершеннолетним, находящимся в условиях чрезвычайных и кризисных ситуаций, в том числе социально опасном положении, в иных психотравмирующих ситуациях (далее – мобильные группы) | постоянно | Депобразования и молодежи Югры АУ «Институт развития образования»  Муниципальные органы управления в сфере образования | Оказания экстренной (неотложной) психологической помощи в чрезвычайных и кризисных ситуациях, в том числе связанных с проявлениями различных форм и видов идеологии дискриминации, насилия и экстремизма, а также по обращениям, поступающим на информационный ресурс «Осторожно, буллинг!» |
| **3. Научно-методическое обеспечение Службы** | | | | |
| 12 | Формирование единого пакета диагностических методик для выявления детей подвергшихся (подвергающихся) жестокому обращению, в том числе жертв преступлений против половой неприкосновенности, буллингу, имеющих признаки аутоагрессивного поведения | 2023-2025 гг.,  ежегодно | Депобразования и науки Югры  АУ «Институт развития образования»  БУ «Сургутский государственный  Университет» | единый пакет диагностических методик для выявления детей подвергшихся (подвергающихся) жестокому обращению, буллингу, имеющих признаки аутоагрессивного поведения в каждой образовательной организации автономного округа |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Разработка методических рекомендаций:  - по определению условий организации индивидуальной и групповой профилактической работы для обучающихся с делинквентным поведением;  - направление работы психологической службы ОО по организации безопасной образовательной среды;  - по работе с родителями по вопросам формирования стабилизации здоровых детско-родительских отношений. | 2024 год | Депобразования и науки Югры  АУ «Институт развития образования»  БУ «Сургутский государственный  Университет»  БУ «Сургутский государственный  педагогический университет» | Методические рекомендации по реализации возможных моделей деятельности Службы на разных уровнях общего и профессионального образования: дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования |
| 14 | Разработка и внедрение проекта информационного цифрового ресурса «Кабинет психолога» - подсистемы модуля «Безопасное детство» ГИС Образование Югры | 2023 год | Депобразования и науки Югры;  АУ «Институт развития образования» | Внедрение проекта «Кабинет психолога» в деятельность образовательных организаций |
| 15 | Обобщение опыта специалистов Службы по внедрению практик и технологий экстренной и пролонгированной психологической помощи (сопровождения) детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе в случаях жесткого обращения, буллинга | 2024 год,  далее ежегодно | Депобразования и науки Югры;  АУ «Институт развития образования»  БУ «Сургутский государственный Университет»  БУ «Сургутский государственный | Региональный банк практик и программ экстренной и  пролонгированной психологической помощи (сопровождения) детям, |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Обобщение опыта специалистов Службы по внедрению практик и технологий психологического сопровождения школьников с высокой познавательной активностью, одаренных детей. Формирование банка успешных практик | 2025 гг. | Депобразования и науки Югры  АУ «Институт развития образования»  БУ «Сургутский государственный  Университет»  БУ «Сургутский государственный  педагогический университет» | Региональный банк практик и технологий психологического сопровождения школьников с высокой познавательной активностью, одаренных детей |
| 17 | Организация и проведение обучающих тематических семинаров и вебинаров по вопросам развития психологической службы, организации деятельности педагогов психологов, социальных педагогов, иных специалистов психологических служб всех уровней | 2023-2025 гг.,  ежегодно | Депобразования и науки Югры  АУ «Институт развития образования»  БУ «Сургутский государственный  Университет»  БУ «Сургутский государственный  педагогический университет» | Размещение материалов в сети Интернет |
| 18 | Проведение обучающих семинаров по организации деятельности мобильных служб экстренной (неотложной) психологической помощи несовершеннолетним, находящимся в условиях чрезвычайных и кризисных ситуаций, в том числе социально опасном положении, в иных психотравмирующих ситуациях | 2023 год, далее ежегодно | Депобразования и науки Югры  АУ «Институт развития образования» | Размещение материалов в сети Интернет |
| 19 | Проведение обучающих семинаров по организации деятельности служб примирения (медиации) в образовательных организациях | 2023 гг., далее  ежегодно | Депобразования и науки Югры АУ «Институт развития образования» | Размещение материалов в сети Интернет |
| 20 | Проведение совещаний, конференций, семинаров, иных, мероприятий по актуальным вопроса деятельности Службы | ежегодно | Депобразования и науки Югры,  АУ «Институт развития образования»,  БУ «Сургутский государственный  университет»,  БУ «Сургутский государственный  педагогический университет»,  Муниципальные органы управления в сфере образования,  образовательные организации |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Кадровое обеспечение** | | | | |
| 21 | Актуализация деятельности на муниципальном и институциональном уровне методических объединений, ассоциаций педагогов-психологов, социальных педагогов | 2023-2025 гг.,  ежегодно | Депобразования и науки Югры,  АУ «Институт развития образования»,  муниципальные органы управления образованием образовательные организации автономного округа | Актуализация планов работы методических объединений, ассоциаций педагогов-психологов, социальных педагогов |
| 22 | Мониторинг обеспеченности образовательных образований педагогами-психологами, социальными педагогами (с учетом рекомендаций Министерства просвещения РФ), потребности в повышении квалификации, прохождении переподготовки | 2024 год, далее ежегодно | Депобразования и науки Югры  АУ «Институт развития образования» | Аналитический отчет, принятие управленческих решений |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Организация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов-психологов в системе образования автономного округа | 2023-2025 гг. | Депобразования и науки Югры АУ «Институт развития образования» | Формирование программ повышения квалификации |
| **5. Информационное обеспечение Службы** | | | | |
| 24 | Наполнение информационного веб-портала Службы (на базе портала ИРО), обеспечивающего информационное сопровождения Службы (научно- методическая информация, сведения о возможности повышения квалификации, далее) | 2023-2025 гг. | Депобразования и науки Югры АУ «Институт развития образования» | Наполнение портала  материалами |
| 25 | Информационное обеспечение деятельности Службы, информирование участников образовательных отношений о возможностях получения психолого-педагогической, экстренной помощи,в том числе с использованием интернет-ресурсов | 2023-2025 гг. | Депобразования и науки Югры  АУ «Институт развития образования»  БУ «Сургутский государственный Университет»  БУ «Сургутский государственный  педагогический университет» | размещение информации |
| 26 | Обеспечение тиражирования положительного опыта по психологическому просвещению субъектов образовательного процесса | 2022-2025 гг. | Депобразования и науки Югры  АУ «Институт развития образования»  БУ «Сургутский государственный  Университет»  БУ «Сургутский государственный  педагогический университет» |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **6. Межведомственное взаимодействие** | | |  |
| 27 | Мониторинг моделей межведомственного взаимодействия и преемственности в работе психологических служб разных ведомств на территории автономного округа | 2024 год | Депобразования и науки Югры АУ «Институт развития образования» | Аналитический отчет, рекомендации по организации межведомственного взаимодействия |
| 28 | Разработка и утверждение примерного положения об организации межведомственного взаимодействия в интересах Службы в форме рамочных соглашений | 2024 год | Депобразования и молодежи Югры АУ «Институт развития образования» | Рамочное соглашение  межведомственного  взаимодействия и преемственности в работе психологических служб  разных ведомств |